АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНАДЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Канадей

11 марта  2022 года                                                                                      № 11

Об обеспечении пожарной безопасности

на территории муниципального образования

Канадейское сельское поселение

Николаевского  района  Ульяновской области

в весенне-летний пожароопасный сезон 2022 года

В целях  обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования Канадейское сельское поселение Николаевского  района  Ульяновской области в весенне-летний пожароопасный сезон 2022 года , руководствуясь статьёй 18 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной  безопасности»,

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования Канадейское сельское поселение

Николаевского  района   Ульяновской области и стабилизации обстановки с пожарами в весенне-летний сезон 2022 года, согласно приложению.

2. Ежедневно на оперативных совещаниях рассматривать вопрос о состоянии пожарной безопасности, при необходимости вводить ограничения, направленные на обеспечение пожарной безопасности на подведомственных территориях, в пределах своих полномочий.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования Канадейское сельское поселение  Николаевского  района Ульяновской области от 10.11.2021 № 71 «Об обеспечении пожарной безопасности на территории муниципального образования Канадейское сельское поселение Николаевского района Ульяновской области в осенне-зимний пожароопасный сезон 2021-2022 годов».

4.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава  администрации

муниципального образования

Канадейское сельское поселение 		                                 Е.А. Малышева

УТВЕРЖДЁН

постановлением Администрации

муниципального образования

Канадейское сельское поселение

от 11 марта  2022 года № 11

# П Л А Н

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

на территории муниципального образования

Канадейское сельское поселение

и стабилизации обстановки с пожарами

в весенне-летний пожароопасный период 2022 года

| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка (внесение изменений) нормативных правовых актов об установлении мест и (или) способов разведения костров, использования открытого огня для приготовления пищи вне специально отведённых и оборудованных для этого мест, а так же сжигания мусора, травы, листьев и иных отходов , материалов или изделий на землях общего пользования населённых пунктов, расположенных на территориях населённых пунктов поселения | до 31 марта | Глава , специалисты администрации |
| 2. | Определение объёма работ (количество, стоимость) по созданию для целей пожаротушения источников наружного противопожарного водоснабжания, расположенных в населённых пунктах и на прилегающих к ним территориях, где водоисточники отсутствуют или их количество недостаточно | до 31 марта | Глава администрации |
| 3. | Разработка плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на землях, прилегающих к лесам, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2016 № 807, включая перечень собственников земель, прилегающих к лесам, расположенным на территории поселения, объёмы и сроки проведения противопожарных мероприятий | до 27 марта | Глава , специалисты администрации |
| 4. | Организация и проведение инструкторско- методических занятий с админист раторами (старостами ) населённых пунктов по организации оповещения и эвакуации населения в случае чрезвычайной ситуации ( далее -ЧС) | до 29 марта | Глава администрации |
| 5. | Расчистка подъездов к жилым домам и проездов к организациям на подведомственной территории организаций от посторонних предметов для беспрепятственного проезда пожарных автомобилей | до 30 марта | Глава администрации, руководители организаций (по согласованию) |
| 6. | Оборудование стендов по пожарной безопасности и назначение работников, ответственных за пожарную безопасность, в подведомственных учреждениях | до 30 марта | Глава администрации |
| 7. | Организация проверок технического состояния пожарных гидрантов, ремонт и поддержание их в исправном состоянии | до 30 марта | Глава администрации |
| 8. | Проведение сходов граждан по вопросу подготовки к пожароопасному сезону 2022 года | до 30 марта | Глава администрации |
| 9. | Организация и проведение тренировок в населенных пунктах, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, по отработке действий населения в случаях чрезвычайной ситуации (организация оповещения и эвакуация населения) | до 30 марта | Глава администрации |
| 10. | Проведение опашки (создание минерализованной противопожарной полосы) территорий , прилегающих к лесным массивам и пожароопасными полевыми участками | до 31 марта | Глава администрации, руководители сельскохозяйственных организаций всех организационно- правовых форм собственности (по согласованию) |
| 11. | Проведение в технически исправленное состояние (восстановление) на территории населенных пунктов средств звуковой сигнализации для оповещения людей в случае пожара | март | Глава администрации |
| 12. | Принятие мер по запрету неконтролируемого разведения открытого огня и сжигания мусора на подведомственных территориях | апрель- май | Глава администрации |
| 13. | Организация, совместно с органами опеки и попечительства, органами социальной защиты населения, органами внутренних дел, проверок жилых домов, в которых проживают одиноко престарелые граждане, лица, склонные к злоупотреблению алкогольной продукцией, неблагополучные семьи, особенно те, которые имеют несовершеннолетних детей. | апрель- август | Глава администрации, Ульяновское областное государственное казенное учреждение социальной защиты населения в г. Ульяновске по Николаевскому району (по согласованию), участковый уполномоченный полиции (по согласованию) |
| 14. | Организация контроля за запретом выжигания сухой травянистой растительности, разведения костров, сжигания хвороста, порубочных остатков и горючих материалов, а также оставление сухостойных деревьев и кустарников в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов | постоянно | Глава администрации, руководители сельскохозяйственных организаций всех организационно- правовых форм собственности (по согласованию) |
| 15. | Обучение населения мерам пожарной безопасности: - проведение противопожарного инструктажа; - Обучение населения в области пожарной безопасности в соответствии с программами обучения, утверждёнными распоряжением Правительства Ульяновской области от 19.03.25017 № 176-пр | согласно графику | Глава администрации, директора школ, детских садов (по согласованию); заведующие СДК ( по согласованию); заведующие амбулатории и ФАП (по согласованию) |